2015年全国1%人口抽样调查工作细则

2015年7月

目  录

- 2015年全国1%人口抽样调查调查指导员、调查员借调、招聘和培训工作细则

- 2015年全国1%人口抽样调查抽样工作细则

- 2015年全国1%人口抽样调查小区划分、地址编码和绘图工作细则

- 2015年全国1%人口抽样调查摸底工作细则

- 2015年全国1%人口抽样调查登记工作细则

- 2015年全国1%人口抽样调查编码工作细则

- 2015年全国1%人口抽样调查各阶段质量控制工作细则

- 2015年全国1%人口抽样调查事后质量抽查工作细则

- 2015年全国1%人口抽样调查宣传工作细则

- 2015年全国1%人口抽样调查资料开发工作细则

2015年全国1%人口抽样调查

调查指导员、调查员借调、招聘和培训工作细则

一、根据《2015年全国1%人口抽样调查方案》，制定本细则。

二、调查指导员和调查员的借调、招聘工作由县级1%人口抽样调查领导机构负责。可以从党政机关、社会团体、企业事业单位借调，也可以从村民委员会、居民委员会或者社会招聘。

为保证调查质量，调查指导员和调查员应尽量由熟悉本地区情况的人员担任。

在调查任务完成以前，各单位不得随意调用调查指导员和调查员做调查以外的工作。

为更好地开展工作，调查指导员的借调、招聘工作应先于调查员进行。

三、每个调查小区至少配备一名调查员，每个被抽中的乡、镇、街道至少配备一名调查指导员。

四、调查指导员、调查员应具备以下条件：

（一）身体健康，能胜任工作。

（二）具有初中以上文化水平，经培训能够使用手持电子终端设备（PDA）。

（三）待人和气，作风正派，为群众所信任，能为被调查户保守秘密。

（四）认真负责，工作细致，吃苦耐劳，能独立工作。

除具备以上条件，调查指导员还要有一定的组织能力和社会工作经验。

五、调查指导员、调查员的借调、招聘工作应于2015年9月完成。

六、调查指导员、调查员的培训工作由市、县级1%人口抽样调查办公室负责组织实施。

（一）培训教材由全国1%人口抽样调查办公室负责编写、印发。

（二）培训教员由市、县级1%人口抽样调查办公室统一派出，而且必须经过上一级1%人口抽样调查办公室组织的培训。

（三）培训集中在县（市、区）进行。

（四）培训时间一般不少于三天。

（五）培训以讲课为主，围绕调查指导员和调查员承担的工作任务，以及PDA操作和指标填写来进行。对调查表指标的解释必须符合《调查表填写说明》的规定。

（六）参加培训的调查指导员和调查员都要经过实地练习，掌握绘制和使用《调查小区图》、使用PDA编制《户主姓名底册》、填写调查表等工作方法。

（七）培训教员要组织学员对实地练习中的疑难问题进行认真讨论，并进行讲评和总结。对难以解决的问题，要及时向上级汇报，由上级或全国1%人口抽样调查办公室负责解答。

（八）要加强对调查指导员和调查员的保密教育。

（九）培训结束前，由县级1%人口抽样调查办公室统一出题组织测试。培训教员要对试卷答案和发现的问题逐一分析，详细讲解，使每个调查员切实掌握调查表的填写方法。

七、调查指导员、调查员经过培训并测试合格后，由县级以上1%人口抽样调查办公室颁发全国统一的证件。不合格者不能上岗从事调查登记工作。

八、培训工作应于2015年10月15日前完成。

调查指导员工作职责

一、调查指导员的主要任务是对调查员的工作进行组织、指导、检查和质量控制，保证《调查小区图》绘制、《户主姓名底册》编制、登记复查、数据上报工作的按时完成，保证调查员的各项工作质量达到规定的标准。

二、登记前的工作：

（一）通过参加专门培训，认真学习《2015年全国1%人口抽样调查方案》、《调查表填写说明》和有关细则，熟练掌握调查的各项工作技能。

（二）在培训调查员时，做好辅导工作。

（三）明确被抽中调查小区的地域范围，做到界限清楚。

（四）给调查员分配工作，明确其登记的调查小区范围。

（五）与调查员商定每天的工作日程、内容和要求。

（六）把各种调查用品分发给调查员。

（七）指导调查员做好PDA的设备维护、软件安装与使用。

（八）对被抽中调查小区的户籍资料和相关的人口资料进行整理，并分发给调查员，作为编制《户主姓名底册》的参考。

（九）组织调查员进行调查摸底工作，检查《户主姓名底册》所包括的范围与《调查小区图》绘制的范围是否一致，有无遗漏。

（十）掌握被抽中调查小区的人口底数（特别是总人口、出生、死亡人口和外来人口），及时发现问题，并认真查明原因。

三、登记期间的工作：

（一）对调查员的工作进行巡回检查，具体指导，及时将上级调查机构的指示传达到每一位调查员，了解和掌握调查员每天的工作情况。

（二）对调查员提出的疑难问题加以解答，自己没有把握的问题要向上级请示后加以解决。

（三）督促调查员对每天登记完成且通过审核的调查表使用PDA及时上报并备份，以防数据丢失。

（四）掌握每个调查员每天的工作进度和工作质量，提出每天登记的要求及应注意的事项，对登记质量好、工作认真细致的调查员要进行鼓励，对工作上有困难的调查员要及时进行帮助。

（五）按照《登记工作细则》的规定，组织调查员进行复查。

（六）主动听取群众反映，改进调查登记工作。

四、登记后的工作：

对完成上报数据后的PDA，应收回统一保管，防止PDA丢失后数据泄露。

五、严格遵守保密规定。对各户申报的情况，必须保守秘密。严禁公开个人和家庭的登记资料。

调查员工作职责

一、认真参加调查员培训，掌握调查的各项工作技能。

二、调查登记前，认真做好摸底工作，包括熟悉调查小区边界、绘制《调查小区图》、使用PDA编制《户主姓名底册》、安排调查登记的时间和顺序；做好对群众的宣传工作。

三、调查登记期间，按照调查对象的标准和《调查表填写说明》的规定，使用PDA认真填写调查表，做到不漏、不错、不重。发现问题要及时向调查指导员请示汇报，不得自作主张。

四、对每天登记完成且通过审核的调查表使用PDA及时上报并备份，以防数据丢失。

五、不得安装与调查工作无关的软件，不得用于与调查无关的事项，以免影响PDA的正常使用。

六、及时对PDA进行充电，保证登记顺利进行。

七、保管好PDA设备，若发生PDA设备的丢失或损坏，应立即报告调查指导员联系上级调查机构。

八、严格遵守保密规定。对各户申报的情况，必须保守秘密。严禁公开个人和家庭的登记资料。

- 2015年全国1%人口抽样调查抽样工作细则

一、根据《2015年全国1%人口抽样调查方案》，制定本细则。

二、设计原则

（一）1%人口抽样调查样本设计原则是科学、经济、有效和可行，增强样本的代表性，减少抽样误差。

（二）统筹规划，将1%人口抽样调查和年度人口变动情况抽样调查样本设计科学有效的结合。以1%人口抽样调查样本为基础，抽取2016-2019年度全国人口变动调查样本，适当扩大年度调查样本量，增强对各省、自治区、直辖市（以下简称省）城镇化率推算的代表性。

（三）整合资源，做好国家点和省扩点样本数据的衔接。国家将以1%人口抽样调查样本设计为基础，整合资源，统一国家和省级扩点样本的抽样方法，并做好扩点样本的衔接工作。

三、调查样本量

2015年全国1%人口抽样调查样本量约为1600万，约占全国总人口的1.2%，调查小区约为65000个。样本设计要求全国出生率、死亡率、城镇化率的相对误差分别控制在0.6%、0.8%、0.9%左右，调查数据把握程度在95%(t=1.96)。全国样本将按各省2014年末常住人口平方根的份额分配给各省，并适当考虑地区差异。各省的样本设计要求出生率和死亡率的相对误差分别控制在3%和4%左右，城镇化率的相对误差控制在2%左右。

2015年全国1%人口抽样调查的各省样本量分配见附表1。

四、抽样方法

1%人口抽样调查以全国为总体，以各地级市（地区、盟、州）（以下简称地级市）为子总体(其中各地级市的样本量来自于各地级市常住人口的平方根占所属省的比例乘省的样本量)。全国分省、地级市采取分层、二阶段、概率比例、整群抽样方法，第一阶段抽取村级单位，第二阶段抽取调查小区。调查小区平均规模为常住人口250人，80户左右。各地级市样本量分配见附表2。

（一）在第一阶段抽样时，抽取方法为分层、概率比例抽样。各地要充分利用人口普查的资料，对所有村级单位进行分层。分层指标包括村级单位及其所在的县级单位社会经济发展指标及地理地形标志；村级单位城乡属性，或根据本地情况考虑非农业人口比重、出生率、死亡率和流动人口、集体户人口等分层指标。分层的原则应尽可能使层内各单位之间调查指标的差异小，各层间调查指标的差异大。

（二）在层内按比例抽取村级样本单位。各层按与村级单位数成比例的PPS系统抽样方法抽取村级单位，其中各层样本村级单位数按该层的比例分配。在每个抽中的村级单位中，简单随机抽取一个调查小区样本。

五、抽样框编制

（一）村级抽样框的编制。1%人口抽样调查抽样框主要依靠国家统计局2014年度整理的全国村级单位《统计用区划代码和城乡划分代码库》（以下简称《区划代码库》）。《区划代码库》缺少用于抽样分层的人口指标，需要对《区划代码库》进行补充和完善。为了充分利用2010年人口普查资料，国家在下发《区划代码库》时，同时下发2010年人口普查村级单位的人口指标数据库，用于分层参考。各省级1%人口抽样调查办公室（以下简称人口调查办公室）可依据《区划代码库》，结合2010年人口普查村级单位的人口指标数据库，组织地、县级人口调查办公室对所辖村级单位名称、代码、城乡属性、人口指标信息进行核实更新，上报全国人口调查办公室核准。

对未经民政部门批准，且《区划代码库》中没有列出的管理机构及开发区等，原则上不单列为村级样本框，应按地域原则，整体或分部分归入其地域所在国家行政区划列出的村级区域中进行抽样。

村级抽样框的信息包括：省名称、地级单位、县级单位的名称、乡级单位、村级单位的名称、村级单位的地址码（12位数字长度），城乡属性代码、人口分层指标及分层标志。城乡属性代码（2位数字长度），第1位是乡级属性码，第2位是村级属性码。城乡属性代码的编制规则请参见国家统计局《统计用区划代码和城乡划分代码编制规则的通知》（国统字[2009]91号）。其中，乡级属性代码用1～3数字表示，1表示县级政府驻地、2表示连接的乡级区域、3表示其他乡级区域。村级属性代码用1～9数字表示，1表示乡级政府驻地、2表示完全连接的村级地域、3表示部分连接的村级地域、4表示与其他区、市完全连接的村级地域、5表示与其他区、市部分连接的村级地域、6表示与其他镇完全连接的村级地域、7表示与其他镇部分连接的村级地域、8表示特殊地域、9表示其他村级地域。

在各地1%人口抽样调查中采用的城乡属性代码，必须与设计管理部门保持一致。

全国人口调查办公室核准各省上报的村级抽样框后，抽取各省1%人口抽样调查村级样本，形成抽中村级单位清单，将结果反馈省级人口调查办公室，并逐级下发到县级人口调查办公室。村级样本框确定后，未经全国人口调查办公室批准，不得变动。

（二）调查小区抽样框的编制。只在抽样第一阶段被抽中的村级单位编制调查小区抽样框。调查小区规模划分原则上按一个调查员能够承担的工作量确定，一般控制在80个住房单元，常住人口250人左右，必须是连续或连片的住房单元。保证小区边界完整性，全覆盖本村级地域，并对划分后的调查小区进行编码，形成被抽中村级单位的调查小区编码清单。村级单位和调查小区边界图要妥善保存。编制调查小区抽样框工作完成后，要及时上报省级人口调查办公室，调查小区抽样框信息内容包括：村级样本信息、调查小区单位的名称、调查小区编码（3位数字长度）和调查小区数量。

全国人口调查办公室核准调查小区名单后进行抽样，将抽取的调查小区结果反馈省级人口调查办公室，各省逐级下发到县级、乡级人口调查办公室。调查小区样本确定后，未经全国人口调查办公室批准，不得变动。

六、样本核实和更新

对于国家下发的样本，各省要及时核实和更新样本信息，确保样本的准确性。

（一）村级样本的核实。村级样本信息的核实包括两个方面，一是对村级样本区域的名称、代码、城乡属性、人口数据的核查，二是对村级样本区域边界的界定。

村级及以上单位的名称和代码要与本省设计管理部门统一维护的《区划代码库》相关内容一致，时间截止到2015年9月30日。

（二）调查小区样本的核实。调查小区样本的核实包括两个方面，一是对调查小区样本的名称、代码的核查，二是对调查小区边界和边界内外建筑物归属、住房单元的核查。

调查小区样本核查具体要求如下：

要按照原划定地域界限范围和名称代码，对调查小区地块进行跟踪核实。

如果调查小区的隶属关系或城乡属性有变化，则调查小区对应的地、县、乡、社区的汉字名称和地址代码或城乡属性要作相应的变化，否则不得更改原名称、代码及城乡属性。

如果因调查小区拆迁等原因无法组织调查，由全国人口调查办公室统一进行样本的调整，各地不得自行调换。

调查小区的人口规模发生变化，属于正常现象，原则上不进行样本调换。

各省级人口调查办公室要及时将信息核实更新后的样本信息上报全国1%人口调查办公室。上报的内容包括两部分，一是样本区域的名称、代码、城乡属性，二是被抽中调查小区图底样。

七、抽样工作进度安排

（一）2014年9-12月整理人口普查数据，建立以村级单位开列的，带有每个村级单位的城乡属性、常住人口、出生、死亡、外来外出人口、户籍人口等人口指标数据库。

（二）2015年1-5月核实更新村级地址码库，国家把抽样用的基础库，连同设计管理部门2014年底的城乡代码库一同下发到各省，主要工作就是核实2010年人口普查以来，各地区村级行政区域变化情况、人口变动情况。变更情况主要参考当地日常行政记录的最新资料。

（三）2015年5-6月国家接收各地上报的村级地址码库数据，对上报的数据进行审核，结合2014年底设管部门地址码库，把用于分层抽样用的村级单位数据库反馈到各省。

（四）2015年6月各省核实和更新本地村级单位地址码库，利用村级单位城乡和人口属性等指标，对村级单位进行抽样分层，确认无误后上报国家。

（五）2015年7-8月，国家根据各省上报的抽样分层村级单位样本框，按照抽样方案抽取2015年1%人口抽样调查村级单位，并反馈到各省。

（六）2015年8-9月，各地依据国家确认的抽中的村级单位，按照本细则，对被抽中的村级单位进一步划分调查小区，并绘制抽中《调查小区分布图》。

（七）2015年9月，国家接收各地上报的调查小区清单，利用抽样规则抽取调查小区样本，将样本反馈各省，各地收到国家确认的调查小区样本后，及时组织培训、开展《调查小区图》绘制和摸底工作。

附表1  2015年全国1%人口抽样调查各地区样本分配表

| 地 区 | 2014年人口 （万人） |  | 样本量分布 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样本量 （万人） | 调查小区（个数） | 抽样比（%） |
| 全 国 | 136782 | 1633 | 65320 | 1.20 |
| 北 京 | 2152 | 39 | 1560 | 1.84 |
| 天 津 | 1517 | 32 | 1280 | 2.20 |
| 河 北 | 7384 | 72 | 2880 | 0.99 |
| 山 西 | 3648 | 51 | 2040 | 1.40 |
| 内蒙古 | 2505 | 42 | 1680 | 1.69 |
| 辽 宁 | 4391 | 56 | 2240 | 1.27 |
| 吉 林 | 2752 | 44 | 1760 | 1.61 |
| 黑龙江 | 3833 | 52 | 2080 | 1.36 |
| 上 海 | 2426 | 41 | 1640 | 1.72 |
| 江 苏 | 7960 | 75 | 3000 | 0.95 |
| 浙 江 | 5508 | 63 | 2520 | 1.14 |
| 安 徽 | 6083 | 66 | 2640 | 1.09 |
| 福 建 | 3806 | 52 | 2080 | 1.37 |
| 江 西 | 4542 | 57 | 2280 | 1.26 |
| 山 东 | 9789 | 83 | 3320 | 0.86 |
| 河 南 | 9436 | 82 | 3280 | 0.87 |
| 湖 北 | 5816 | 64 | 2560 | 1.11 |
| 湖 南 | 6737 | 69 | 2760 | 1.03 |
| 广 东 | 10724 | 87 | 3480 | 0.82 |
| 广 西 | 4754 | 58 | 2320 | 1.23 |
| 海 南 | 903 | 25 | 1000 | 2.82 |
| 重 庆 | 2991 | 46 | 1840 | 1.55 |
| 四 川 | 8140 | 76 | 3040 | 0.94 |
| 贵 州 | 3508 | 50 | 2000 | 1.43 |
| 云 南 | 4714 | 58 | 2320 | 1.23 |
| 西 藏 | 318 | 15 | 600 | 4.78 |
| 陕 西 | 3775 | 52 | 2080 | 1.38 |
| 甘 肃 | 2591 | 43 | 1720 | 1.66 |
| 青 海 | 583 | 20 | 800 | 3.51 |
| 宁 夏 | 662 | 22 | 880 | 3.30 |
| 新 疆 | 2298 | 40 | 1600 | 1.77 |

附表2    2015年全国1%人口抽样调查分地市样本分配参考表

| 省 | 地 | 2010年常住人数(人) | 地区样本量(人) | 小区数(个数) | 抽样比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市 | 市辖区 | 18827262 | 322391 | 1290 | 1.7 |
| 北京市 | 县 | 785106 | 65835 | 263 | 8.4 |
| 天津市 | 市辖区 | 11090783 | 230025 | 920 | 2.1 |
| 天津市 | 市辖县 | 1847910 | 93893 | 376 | 5.1 |
| 河北省 | 石家庄市 | 10163788 | 83806 | 335 | 0.8 |
| 河北省 | 唐山市 | 7577289 | 72361 | 289 | 1.0 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 2987605 | 45437 | 182 | 1.5 |
| 河北省 | 邯郸市 | 9174683 | 79624 | 318 | 0.9 |
| 河北省 | 邢台市 | 7104103 | 70065 | 280 | 1.0 |
| 河北省 | 保定市 | 11194382 | 87953 | 352 | 0.8 |
| 河北省 | 张家口市 | 4345485 | 54798 | 219 | 1.3 |
| 河北省 | 承德市 | 3473201 | 48991 | 196 | 1.4 |
| 河北省 | 沧州市 | 7134062 | 70213 | 281 | 1.0 |
| 河北省 | 廊坊市 | 4358839 | 54883 | 220 | 1.3 |
| 河北省 | 衡水市 | 4340773 | 54769 | 219 | 1.3 |
| 山西省 | 太原市 | 4201592 | 53424 | 214 | 1.3 |
| 山西省 | 大同市 | 3318054 | 47476 | 190 | 1.4 |
| 山西省 | 阳泉市 | 1368502 | 30490 | 122 | 2.2 |
| 山西省 | 长治市 | 3334565 | 47594 | 190 | 1.4 |
| 山西省 | 晋城市 | 2279146 | 39347 | 157 | 1.7 |
| 山西省 | 朔州市 | 1714857 | 34131 | 137 | 2.0 |
| 山西省 | 晋中市 | 3249425 | 46982 | 188 | 1.4 |
| 山西省 | 运城市 | 5134779 | 59059 | 236 | 1.2 |
| 山西省 | 忻州市 | 3067503 | 45648 | 183 | 1.5 |
| 山西省 | 临汾市 | 4316610 | 54150 | 217 | 1.3 |
| 山西省 | 吕梁市 | 3727068 | 50317 | 201 | 1.4 |
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 2866615 | 43510 | 174 | 1.5 |
| 内蒙古自治区 | 包头市 | 2650364 | 41837 | 167 | 1.6 |
| 内蒙古自治区 | 乌海市 | 532902 | 18760 | 75 | 3.5 |
| 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 4341245 | 53544 | 214 | 1.2 |
| 内蒙古自治区 | 通辽市 | 3139153 | 45531 | 182 | 1.5 |
| 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 1940653 | 35800 | 143 | 1.8 |
| 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 2549252 | 41031 | 164 | 1.6 |
| 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 1669915 | 33209 | 133 | 2.0 |
| 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 2143590 | 37625 | 151 | 1.8 |
| 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 1613246 | 32640 | 131 | 2.0 |
| 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 1028022 | 26056 | 104 | 2.5 |
| 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 231334 | 12360 | 49 | 5.3 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 8106171 | 66610 | 266 | 0.8 |
| 辽宁省 | 大连市 | 6690432 | 60514 | 242 | 0.9 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 3645884 | 44672 | 179 | 1.2 |
| 辽宁省 | 抚顺市 | 2138090 | 34209 | 137 | 1.6 |
| 辽宁省 | 本溪市 | 1709538 | 30589 | 122 | 1.8 |
| 辽宁省 | 丹东市 | 2444697 | 36580 | 146 | 1.5 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 3126463 | 41367 | 165 | 1.3 |
| 辽宁省 | 营口市 | 2428534 | 36459 | 146 | 1.5 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 1819339 | 31556 | 126 | 1.7 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 1858768 | 31897 | 128 | 1.7 |
| 辽宁省 | 盘锦市 | 1392493 | 27608 | 110 | 2.0 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 2717732 | 38569 | 154 | 1.4 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 3044641 | 40823 | 163 | 1.3 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 2623541 | 37894 | 152 | 1.4 |
| 吉林省 | 长春市 | 7674439 | 81303 | 325 | 1.1 |
| 吉林省 | 吉林市 | 4413157 | 61653 | 247 | 1.4 |
| 吉林省 | 四平市 | 3385156 | 53997 | 216 | 1.6 |
| 吉林省 | 辽源市 | 1176239 | 31829 | 127 | 2.7 |
| 吉林省 | 通化市 | 2324439 | 44745 | 179 | 1.9 |
| 吉林省 | 白山市 | 1296127 | 33412 | 134 | 2.6 |
| 吉林省 | 松原市 | 2880086 | 49806 | 199 | 1.7 |
| 吉林省 | 白城市 | 2032356 | 41839 | 167 | 2.1 |
| 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 2270816 | 44225 | 177 | 1.9 |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 10635971 | 83076 | 332 | 0.8 |
| 黑龙江省 | 齐齐哈尔 | 5367003 | 59014 | 236 | 1.1 |
| 黑龙江省 | 鸡西市 | 1862165 | 34761 | 139 | 1.9 |
| 黑龙江省 | 鹤岗市 | 1058665 | 26210 | 105 | 2.5 |
| 黑龙江省 | 双鸭山市 | 1462626 | 30807 | 123 | 2.1 |
| 黑龙江省 | 大庆市 | 2904532 | 43414 | 174 | 1.5 |
| 黑龙江省 | 伊春市 | 1148126 | 27295 | 109 | 2.4 |
| 黑龙江省 | 佳木斯市 | 2552097 | 40695 | 163 | 1.6 |
| 黑龙江省 | 七台河市 | 920471 | 24440 | 98 | 2.7 |
| 黑龙江省 | 牡丹江市 | 2798723 | 42616 | 170 | 1.5 |
| 黑龙江省 | 黑河市 | 1673899 | 32957 | 132 | 2.0 |
| 黑龙江省 | 绥化市 | 5418153 | 59294 | 237 | 1.1 |
| 黑龙江省 | 大兴安岭 | 511560 | 18219 | 73 | 3.6 |
| 上海市 | 市辖区 | 22315474 | 352314 | 1409 | 1.6 |
| 上海市 | 县 | 703722 | 62565 | 250 | 8.9 |
| 江苏省 | 南京市 | 8003744 | 67476 | 270 | 0.8 |
| 江苏省 | 无锡市 | 6374399 | 60217 | 241 | 0.9 |
| 江苏省 | 徐州市 | 8577225 | 69851 | 279 | 0.8 |
| 江苏省 | 常州市 | 4592431 | 51112 | 204 | 1.1 |
| 江苏省 | 苏州市 | 10459890 | 77137 | 309 | 0.7 |
| 江苏省 | 南通市 | 7283622 | 64369 | 257 | 0.9 |
| 江苏省 | 连云港市 | 4393482 | 49993 | 200 | 1.1 |
| 江苏省 | 淮安市 | 4801662 | 52263 | 209 | 1.1 |
| 江苏省 | 盐城市 | 7262200 | 64274 | 257 | 0.9 |
| 江苏省 | 扬州市 | 4460066 | 50370 | 201 | 1.1 |
| 江苏省 | 镇江市 | 3114105 | 42089 | 168 | 1.4 |
| 江苏省 | 泰州市 | 4618937 | 51259 | 205 | 1.1 |
| 江苏省 | 宿迁市 | 4719178 | 51812 | 207 | 1.1 |
| 浙江省 | 杭州市 | 8700373 | 78582 | 314 | 0.9 |
| 浙江省 | 宁波市 | 7605689 | 73472 | 294 | 1.0 |
| 浙江省 | 温州市 | 9122102 | 80464 | 322 | 0.9 |
| 浙江省 | 嘉兴市 | 4501657 | 56525 | 226 | 1.3 |
| 浙江省 | 湖州市 | 2893542 | 45318 | 181 | 1.6 |
| 浙江省 | 绍兴市 | 4912239 | 59046 | 236 | 1.2 |
| 浙江省 | 金华市 | 5361572 | 61688 | 247 | 1.2 |
| 浙江省 | 衢州市 | 2122661 | 38814 | 155 | 1.8 |
| 浙江省 | 舟山市 | 1121261 | 28210 | 113 | 2.5 |
| 浙江省 | 台州市 | 5968838 | 65087 | 260 | 1.1 |
| 浙江省 | 丽水市 | 2116957 | 38762 | 155 | 1.8 |
| 安徽省 | 合肥市 | 5702466 | 51303 | 205 | 0.9 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 2263123 | 32320 | 129 | 1.4 |
| 安徽省 | 蚌埠市 | 3164467 | 38218 | 153 | 1.2 |
| 安徽省 | 淮南市 | 2333896 | 32821 | 131 | 1.4 |
| 安徽省 | 马鞍山市 | 1366302 | 25112 | 100 | 1.8 |
| 安徽省 | 淮北市 | 2114276 | 31239 | 125 | 1.5 |
| 安徽省 | 铜陵市 | 723958 | 18280 | 73 | 2.5 |
| 安徽省 | 安庆市 | 5311379 | 49513 | 198 | 0.9 |
| 安徽省 | 黄山市 | 1358980 | 25045 | 100 | 1.8 |
| 安徽省 | 滁州市 | 3937868 | 42633 | 171 | 1.1 |
| 安徽省 | 阜阳市 | 7599913 | 59227 | 237 | 0.8 |
| 安徽省 | 宿州市 | 5352924 | 49706 | 199 | 0.9 |
| 安徽省 | 巢湖市 | 3873102 | 42281 | 169 | 1.1 |
| 安徽省 | 六安市 | 5611701 | 50893 | 204 | 0.9 |
| 安徽省 | 亳州市 | 4850657 | 47317 | 189 | 1.0 |
| 安徽省 | 池州市 | 1402518 | 25443 | 102 | 1.8 |
| 安徽省 | 宣城市 | 2532938 | 34192 | 137 | 1.3 |
| 福建省 | 福州市 | 7115369 | 77955 | 312 | 1.1 |
| 福建省 | 厦门市 | 3531347 | 54918 | 220 | 1.6 |
| 福建省 | 莆田市 | 2778508 | 48714 | 195 | 1.8 |
| 福建省 | 三明市 | 2503388 | 46239 | 185 | 1.8 |
| 福建省 | 泉州市 | 8128533 | 83320 | 333 | 1.0 |
| 福建省 | 漳州市 | 4809983 | 64094 | 256 | 1.3 |
| 福建省 | 南平市 | 2645548 | 47534 | 190 | 1.8 |
| 福建省 | 龙岩市 | 2559545 | 46755 | 187 | 1.8 |
| 福建省 | 宁德市 | 2821996 | 49093 | 196 | 1.7 |
| 江西省 | 南昌市 | 5042566 | 60341 | 241 | 1.2 |
| 江西省 | 景德镇市 | 1587477 | 33856 | 135 | 2.1 |
| 江西省 | 萍乡市 | 1854515 | 36593 | 146 | 2.0 |
| 江西省 | 九江市 | 4728778 | 58433 | 234 | 1.2 |
| 江西省 | 新余市 | 1138874 | 28676 | 115 | 2.5 |
| 江西省 | 鹰潭市 | 1125156 | 28503 | 114 | 2.5 |
| 江西省 | 赣州市 | 8368447 | 77733 | 311 | 0.9 |
| 江西省 | 吉安市 | 4810339 | 58935 | 236 | 1.2 |
| 江西省 | 宜春市 | 5419591 | 62556 | 250 | 1.2 |
| 江西省 | 抚州市 | 3912307 | 53150 | 213 | 1.4 |
| 江西省 | 上饶市 | 6579747 | 68927 | 276 | 1.0 |
| 山东省 | 济南市 | 6813984 | 55566 | 222 | 0.8 |
| 山东省 | 青岛市 | 8715087 | 62841 | 251 | 0.7 |
| 山东省 | 淄博市 | 4530597 | 45309 | 181 | 1.0 |
| 山东省 | 枣庄市 | 3729140 | 41106 | 164 | 1.1 |
| 山东省 | 东营市 | 2035338 | 30369 | 121 | 1.5 |
| 山东省 | 烟台市 | 6968202 | 56191 | 225 | 0.8 |
| 山东省 | 潍坊市 | 9086241 | 64165 | 257 | 0.7 |
| 山东省 | 济宁市 | 8081905 | 60515 | 242 | 0.7 |
| 山东省 | 泰安市 | 5494207 | 49895 | 200 | 0.9 |
| 山东省 | 威海市 | 2804771 | 35650 | 143 | 1.3 |
| 山东省 | 日照市 | 2801013 | 35626 | 143 | 1.3 |
| 山东省 | 莱芜市 | 1298529 | 24257 | 97 | 1.9 |
| 山东省 | 临沂市 | 10039440 | 67447 | 270 | 0.7 |
| 山东省 | 德州市 | 5568235 | 50230 | 201 | 0.9 |
| 山东省 | 聊城市 | 5789863 | 51220 | 205 | 0.9 |
| 山东省 | 滨州市 | 3748474 | 41213 | 165 | 1.1 |
| 山东省 | 菏泽市 | 8287693 | 61281 | 245 | 0.7 |
| 河南省 | 郑州市 | 8627089 | 60712 | 243 | 0.7 |
| 河南省 | 开封市 | 4676483 | 44699 | 179 | 1.0 |
| 河南省 | 洛阳市 | 6549941 | 52901 | 212 | 0.8 |
| 河南省 | 平顶山市 | 4904701 | 45777 | 183 | 0.9 |
| 河南省 | 安阳市 | 5173188 | 47013 | 188 | 0.9 |
| 河南省 | 鹤壁市 | 1569208 | 25893 | 104 | 1.7 |
| 河南省 | 新乡市 | 5708191 | 49385 | 198 | 0.9 |
| 河南省 | 焦作市 | 3540101 | 38891 | 156 | 1.1 |
| 河南省 | 濮阳市 | 3598740 | 39212 | 157 | 1.1 |
| 河南省 | 许昌市 | 4307488 | 42900 | 172 | 1.0 |
| 河南省 | 漯河市 | 2544266 | 32970 | 132 | 1.3 |
| 河南省 | 三门峡市 | 2234018 | 30895 | 124 | 1.4 |
| 河南省 | 南阳市 | 10263660 | 66221 | 265 | 0.6 |
| 河南省 | 商丘市 | 7362975 | 56088 | 224 | 0.8 |
| 河南省 | 信阳市 | 6109106 | 51089 | 204 | 0.8 |
| 河南省 | 周口市 | 8953793 | 61851 | 247 | 0.7 |
| 河南省 | 驻马店市 | 7231234 | 55584 | 222 | 0.8 |
| 河南省 | 省直辖县级行政区划 | 675757 | 16992 | 68 | 2.5 |
| 湖北省 | 武汉市 | 9785388 | 73364 | 293 | 0.7 |
| 湖北省 | 黄石市 | 2429318 | 36554 | 146 | 1.5 |
| 湖北省 | 十堰市 | 3340841 | 42867 | 171 | 1.3 |
| 湖北省 | 宜昌市 | 4059686 | 47254 | 189 | 1.2 |
| 湖北省 | 襄樊市 | 5500307 | 55003 | 220 | 1.0 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 1048668 | 24017 | 96 | 2.3 |
| 湖北省 | 荆门市 | 2873687 | 39757 | 159 | 1.4 |
| 湖北省 | 孝感市 | 4814542 | 51460 | 206 | 1.1 |
| 湖北省 | 荆州市 | 5691707 | 55952 | 224 | 1.0 |
| 湖北省 | 黄冈市 | 6162069 | 58218 | 233 | 0.9 |
| 湖北省 | 咸宁市 | 2462583 | 36803 | 147 | 1.5 |
| 湖北省 | 随州市 | 2162222 | 34486 | 138 | 1.6 |
| 湖北省 | 恩施州 | 3290294 | 42541 | 170 | 1.3 |
| 湖北省 | 省直辖县级行政区划 | 3616415 | 44600 | 178 | 1.2 |
| 湖南省 | 长沙市 | 7040952 | 61547 | 246 | 0.9 |
| 湖南省 | 株洲市 | 3857100 | 45553 | 182 | 1.2 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 2752171 | 38479 | 154 | 1.4 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 7148344 | 62014 | 248 | 0.9 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 7071735 | 61681 | 247 | 0.9 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 5476084 | 54278 | 217 | 1.0 |
| 湖南省 | 常德市 | 5714623 | 55448 | 222 | 1.0 |
| 湖南省 | 张家界 | 1478149 | 28200 | 113 | 1.9 |
| 湖南省 | 益阳市 | 4307933 | 48142 | 193 | 1.1 |
| 湖南省 | 郴州市 | 4583531 | 49658 | 199 | 1.1 |
| 湖南省 | 永州市 | 5194275 | 52863 | 211 | 1.0 |
| 湖南省 | 怀化市 | 4741673 | 50507 | 202 | 1.1 |
| 湖南省 | 娄底市 | 3784634 | 45123 | 180 | 1.2 |
| 湖南省 | 湘西土 | 2549558 | 37036 | 148 | 1.5 |
| 广东省 | 广州市 | 12701948 | 68662 | 275 | 0.5 |
| 广东省 | 韶关市 | 2826246 | 32388 | 130 | 1.1 |
| 广东省 | 深圳市 | 10358381 | 62005 | 248 | 0.6 |
| 广东省 | 珠海市 | 1562530 | 24082 | 96 | 1.5 |
| 广东省 | 汕头市 | 5389328 | 44725 | 179 | 0.8 |
| 广东省 | 佛山市 | 7197394 | 51685 | 207 | 0.7 |
| 广东省 | 江门市 | 4450703 | 40644 | 163 | 0.9 |
| 广东省 | 湛江市 | 6994832 | 50953 | 204 | 0.7 |
| 广东省 | 茂名市 | 5817494 | 46467 | 186 | 0.8 |
| 广东省 | 肇庆市 | 3916467 | 38127 | 153 | 1.0 |
| 广东省 | 惠州市 | 4598402 | 41313 | 165 | 0.9 |
| 广东省 | 梅州市 | 4238461 | 39663 | 159 | 0.9 |
| 广东省 | 汕尾市 | 2935469 | 33008 | 132 | 1.1 |
| 广东省 | 河源市 | 2950195 | 33091 | 132 | 1.1 |
| 广东省 | 阳江市 | 2421748 | 29981 | 120 | 1.2 |
| 广东省 | 清远市 | 3698412 | 37050 | 148 | 1.0 |
| 广东省 | 东莞市 | 8220207 | 55236 | 221 | 0.7 |
| 广东省 | 中山市 | 3121275 | 34037 | 136 | 1.1 |
| 广东省 | 潮州市 | 2669466 | 31477 | 126 | 1.2 |
| 广东省 | 揭阳市 | 5884347 | 46734 | 187 | 0.8 |
| 广东省 | 云浮市 | 2367154 | 29641 | 119 | 1.3 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 6658742 | 60706 | 243 | 0.9 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 3758704 | 45610 | 182 | 1.2 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 4747963 | 51262 | 205 | 1.1 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 2882200 | 39939 | 160 | 1.4 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 1539251 | 29187 | 117 | 1.9 |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 866927 | 21904 | 88 | 2.5 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 3079721 | 41285 | 165 | 1.3 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 4118808 | 47745 | 191 | 1.2 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 5487368 | 55109 | 220 | 1.0 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 3466758 | 43803 | 175 | 1.3 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 1954072 | 32886 | 132 | 1.7 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 3369251 | 43182 | 173 | 1.3 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 2099711 | 34089 | 136 | 1.6 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 1994285 | 33222 | 133 | 1.7 |
| 海南省 | 海口市 | 2046170 | 76951 | 308 | 3.8 |
| 海南省 | 三亚市 | 685408 | 44537 | 178 | 6.5 |
| 海南省 | 省直辖县级行政区划 | 5939907 | 131110 | 524 | 2.2 |
| 重庆市 | 市辖区 | 15693490 | 240188 | 961 | 1.5 |
| 重庆市 | 县 | 13152680 | 219886 | 880 | 1.7 |
| 四川省 | 成都市 | 14047625 | 72611 | 290 | 0.5 |
| 四川省 | 自贡市 | 2678899 | 31709 | 127 | 1.2 |
| 四川省 | 攀枝花市 | 1214121 | 21347 | 85 | 1.8 |
| 四川省 | 泸州市 | 4218427 | 39790 | 159 | 0.9 |
| 四川省 | 德阳市 | 3615758 | 36838 | 147 | 1.0 |
| 四川省 | 绵阳市 | 4613871 | 41613 | 166 | 0.9 |
| 四川省 | 广元市 | 2484122 | 30534 | 122 | 1.2 |
| 四川省 | 遂宁市 | 3252619 | 34939 | 140 | 1.1 |
| 四川省 | 内江市 | 3702847 | 37279 | 149 | 1.0 |
| 四川省 | 乐山市 | 3235759 | 34849 | 139 | 1.1 |
| 四川省 | 南充市 | 6278614 | 48543 | 194 | 0.8 |
| 四川省 | 眉山市 | 2950545 | 33277 | 133 | 1.1 |
| 四川省 | 宜宾市 | 4471896 | 40968 | 164 | 0.9 |
| 四川省 | 广安市 | 3205476 | 34685 | 139 | 1.1 |
| 四川省 | 达州市 | 5468097 | 45302 | 181 | 0.8 |
| 四川省 | 雅安市 | 1507258 | 23784 | 95 | 1.6 |
| 四川省 | 巴中市 | 3283148 | 35103 | 140 | 1.1 |
| 四川省 | 资阳市 | 3665057 | 37088 | 148 | 1.0 |
| 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 898708 | 18366 | 73 | 2.0 |
| 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 1091872 | 20243 | 81 | 1.9 |
| 四川省 | 凉山彝族自治州 | 4532809 | 41246 | 165 | 0.9 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 4322611 | 59651 | 239 | 1.4 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 2851332 | 48448 | 194 | 1.7 |
| 贵州省 | 遵义市 | 6127082 | 71019 | 284 | 1.2 |
| 贵州省 | 安顺市 | 2297612 | 43490 | 174 | 1.9 |
| 贵州省 | 铜仁地区 | 3093204 | 50461 | 202 | 1.6 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 2804612 | 48049 | 192 | 1.7 |
| 贵州省 | 毕节地区 | 6537498 | 73359 | 293 | 1.1 |
| 贵州省 | 黔东南苗苗族侗族自治州 | 3481891 | 53537 | 214 | 1.5 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 3232714 | 51586 | 206 | 1.6 |
| 云南省 | 昆明市 | 6432209 | 57183 | 229 | 0.9 |
| 云南省 | 曲靖市 | 5855055 | 54557 | 218 | 0.9 |
| 云南省 | 玉溪市 | 2303518 | 34220 | 137 | 1.5 |
| 云南省 | 保山市 | 2506491 | 35696 | 143 | 1.4 |
| 云南省 | 昭通市 | 5213521 | 51481 | 206 | 1.0 |
| 云南省 | 丽江市 | 1244769 | 25155 | 101 | 2.0 |
| 云南省 | 普洱市 | 2542898 | 35954 | 144 | 1.4 |
| 云南省 | 临沧市 | 2429497 | 35143 | 141 | 1.4 |
| 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 2684169 | 36939 | 148 | 1.4 |
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 4500896 | 47834 | 191 | 1.1 |
| 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 3517946 | 42289 | 169 | 1.2 |
| 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 1133515 | 24005 | 96 | 2.1 |
| 云南省 | 大理白族自治州 | 3456323 | 41917 | 168 | 1.2 |
| 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 1211440 | 24816 | 99 | 2.0 |
| 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 534337 | 16481 | 66 | 3.1 |
| 云南省 | 迪庆藏族自治州 | 400182 | 14263 | 57 | 3.6 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 559423 | 25340 | 101 | 4.5 |
| 西藏自治区 | 昌都地区 | 657505 | 27472 | 110 | 4.2 |
| 西藏自治区 | 山南地区 | 328990 | 19432 | 78 | 5.9 |
| 西藏自治区 | 日喀则地区 | 703292 | 28412 | 114 | 4.0 |
| 西藏自治区 | 那曲地区 | 462381 | 23038 | 92 | 5.0 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 95465 | 10468 | 42 | 11.0 |
| 西藏自治区 | 林芝地区 | 195109 | 14965 | 60 | 7.7 |
| 陕西省 | 西安市 | 8467838 | 80953 | 324 | 1.0 |
| 陕西省 | 铜川市 | 834437 | 25412 | 102 | 3.0 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 3716737 | 53633 | 215 | 1.4 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 5096001 | 62800 | 251 | 1.2 |
| 陕西省 | 渭南市 | 5286077 | 63961 | 256 | 1.2 |
| 陕西省 | 延安市 | 2187009 | 41141 | 165 | 1.9 |
| 陕西省 | 汉中市 | 3416196 | 51419 | 206 | 1.5 |
| 陕西省 | 榆林市 | 3351436 | 50929 | 204 | 1.5 |
| 陕西省 | 安康市 | 2629906 | 45115 | 180 | 1.7 |
| 陕西省 | 商洛市 | 2341742 | 42571 | 170 | 1.8 |
| 甘肃省 | 兰州市 | 3616163 | 45163 | 181 | 1.2 |
| 甘肃省 | 嘉峪关市 | 231853 | 11436 | 46 | 4.9 |
| 甘肃省 | 金昌市 | 464050 | 16179 | 65 | 3.5 |
| 甘肃省 | 白银市 | 1708752 | 31046 | 124 | 1.8 |
| 甘肃省 | 天水市 | 3262549 | 42898 | 172 | 1.3 |
| 甘肃省 | 武威市 | 1815059 | 31997 | 128 | 1.8 |
| 甘肃省 | 张掖市 | 1199515 | 26011 | 104 | 2.2 |
| 甘肃省 | 平凉市 | 2068033 | 34154 | 137 | 1.7 |
| 甘肃省 | 酒泉市 | 1095947 | 24863 | 99 | 2.3 |
| 甘肃省 | 庆阳市 | 2211191 | 35316 | 141 | 1.6 |
| 甘肃省 | 定西市 | 2698624 | 39015 | 156 | 1.4 |
| 甘肃省 | 陇南市 | 2567718 | 38057 | 152 | 1.5 |
| 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 1946677 | 33136 | 133 | 1.7 |
| 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 689132 | 19716 | 79 | 2.9 |
| 青海省 | 西宁市 | 2208708 | 49415 | 198 | 2.2 |
| 青海省 | 海东地区 | 1396845 | 39297 | 157 | 2.8 |
| 青海省 | 海北藏族自治州 | 273304 | 17382 | 70 | 6.4 |
| 青海省 | 黄南藏族自治州 | 256716 | 16847 | 67 | 6.6 |
| 青海省 | 海南藏族自治州 | 441691 | 22098 | 88 | 5.0 |
| 青海省 | 果洛藏族自治州 | 181682 | 14172 | 57 | 7.8 |
| 青海省 | 玉树藏族自治州 | 378439 | 20454 | 82 | 5.4 |
| 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 489338 | 23259 | 93 | 4.8 |
| 宁夏回族自治区 | 银川市 | 1993088 | 55024 | 220 | 2.8 |
| 宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 725482 | 33197 | 133 | 4.6 |
| 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 1273792 | 43989 | 176 | 3.5 |
| 宁夏回族自治区 | 固原市 | 1228156 | 43193 | 173 | 3.5 |
| 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 1080832 | 40520 | 162 | 3.7 |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐 | 3112559 | 41835 | 167 | 1.3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依 | 391008 | 14828 | 59 | 3.8 |
| 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番地 | 622903 | 18715 | 75 | 3.0 |
| 新疆维吾尔自治区 | 哈密地区 | 572400 | 17940 | 72 | 3.1 |
| 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族 | 1428587 | 28342 | 113 | 2.0 |
| 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉 | 443680 | 15795 | 63 | 3.6 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞 | 1278486 | 26812 | 107 | 2.1 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地 | 2370809 | 36512 | 146 | 1.5 |
| 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏 | 525570 | 17191 | 69 | 3.3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 3979321 | 47303 | 189 | 1.2 |
| 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 2014362 | 33655 | 135 | 1.7 |
| 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨 | 2482592 | 37362 | 149 | 1.5 |
| 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 1219369 | 26185 | 105 | 2.1 |
| 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地 | 603283 | 18418 | 74 | 3.1 |
| 新疆维吾尔自治区 | 自治区直辖区 | 770886 | 20820 | 83 | 2.7 |

2015年全国1%人口抽样调查

小区划分、地址编码和绘图工作细则

一、根据《2015年全国1%人口抽样调查方案》，制定本细则。

二、调查小区是2015年1%人口抽样调查样本的最终区域，根据抽样规则，调查小区归属省级（指省、自治区、直辖市）、地级（指地区、地级市、州、盟）、县级（指县、区、县级市、旗）、乡级（指乡、镇、街道），以及村级（居委会、村委会）共五级区域。

三、调查小区所属县级及以上区域与同时期国家行政区划一致。乡级及以下区域以统计用行政区划为基础，依据行政管辖情况，按地域原则划定。调查小区划分仅用于抽样调查的组织实施和数据的收集汇总，不用于人口调查工作以外其它工作。

四、调查小区划分和绘图要利用人口普查、经济普查、国土、公安、民政、规划等部门已绘制的相关地图资料进行。各级人口调查办公室如有条件，能获取遥感影像和相关地理数据，也可作为调查小区划分和绘图的基础资料。

五、村级单位清单的确定

（一）各地依据村级单位抽样框整理规则，通过《社区表录入平台》，确定本地村级单位清单。

（二）在村级单位清单确定后，国家按照抽样细则规定，抽取1%人口抽样调查村级样本，一旦村级样本确定，未经全国1%人口抽样调查办公室批准，不得变动。

六、抽中村级单位边界的确定与标绘

县级人口调查办公室组织各乡级人口调查办公室，于2015年7月31日前，对核准的本乡级所辖抽中的村级单位，会同村级人口调查小组进行边界确定和标绘工作。

（一）确定村级单位边界遵循的原则

1.确定村级单位边界时，必须在县级调查办公室划定的本乡级地域范围内进行，做到所辖村级单位的地域不重不漏，完整覆盖本乡级地域。对村级单位地域范围存在争议的，要在实地勘察基础上，由乡级人口调查办公室协调明确责任范围，确保相邻村级单位共用同一条边界线。

2.坚持完整地域原则。村级单位必须是一块完整连片、界限范围明确的地块，边界要尽可能以明显的地物（道路、河流等）作标志，做到清晰明确、易于识别，切实起到清楚界定地域范围、明确调查责任分工的作用。

3.在坚持完整地域原则的前提下，村级单位要尽可能与行政管辖范围保持一致。行政管辖地域完整、界线明确的，以行政管辖界线作为边界；行政管辖地域不完整或界线不明确的，要结合行政管辖情况和人口调查工作需要，落实完整的地域并确定边界。

4.确定村级单位边界时，要尽可能的利用相关地理界线作参考，确保边界落到实处并与实际地理位置相符。

（二）村级单位边界标绘步骤

1.乡级人口调查办公室组织抽中的村级人口调查小组，对抽中村级单位地域范围进行核查，实地明确村级单位的界限范围。

2.多种途径获取人口普查、经济普查边界图和及其他相关地图资料。

3.召集抽中村级单位调查小组熟悉本地地理环境和本村级单位管辖范围的工作人员，在纸质地图上，依据本乡级区域界定的地域范围，明确村级单位范围，由相邻村级单位相关工作人员共同认定各村级单位边界，手工标绘村级单位边界线，并注明边界相关信息。

4.在标绘村级单位边界的同时，要在边界相应位置标注边界的名称信息。以明确的地物（道路、胡同，围墙、河流、田埂等）为分界标志的，注明分界标志地物的名称；没有明显地物作为分界标志的，要依据村级单位边界线两侧建筑物或其他地物的名称，对边界线做文字描述并进行标注。

5.县级在所有抽中村级单位边界标绘完成后，对村级单位边界地图进行拍照保存，于2015年7月31日前将图片文件通过上报平台报省级人口调查办公室。并于8月15日前报全国人口调查办公室。

（三）制作并打印《村级单位边界图底样》，县级人口调查办公室于2015年8月1日前下发村级单位调查小组，供划分调查小区绘制边界使用。

对地域面积较大的村级单位，要采取分幅多张打印方式，保证打印的《村级单位边界图底样》足够方便划分调查小区、标绘小区边界使用。

（四）大型人口规模村级单位的分块

1.分块的目的是为了减少大型人口规模村级单位调查小区划分的工作量，总的原则是既要减少大型人口规模村级单位调查小区划分的工作量，同时保持村级单位分块时有一定的人口规模，块规模大约5000人。如果村级单位的常住人口超过1万人，则可对其进行分块。分块的具体原则是：常住人口大于1万小于1万5千，分两块；大于1万5小于2万，分三块；大于2万小于2万5千，分四块，以此类推。

2.省级人口调查办公室确定在抽中的村级单位中满足分块条件的村级单位清单，并及时逐级下发。县级人口调查办公室组织乡、村级人口调查机构，根据掌握的人口资料，对需要分块的村级单位按规定要求进行分块。分块的边界规则和标绘可参考村级单位边界的划分和标绘。

3.县级人口调查办公室将划分和标绘带有分块边界的地图进行拍照，并将分块结果和分块边界地图及时报省级人口调查办公室。

4.省级人口调查办公室对分块村级单位按分块数量简单随机抽样，抽取其中一块作为整个村级单位的代表，进行调查小区的划分。

5.省级人口调查办公室负责组织实施村级单位的分块工作，并要保存相关村级单位分块的原始资料和备份。

七、调查小区的划分、地址编码和边界标绘

（一）调查小区的划分

村级人口调查小组依据《村级单位边界图底样》于2015年8月31日前，实地考察，并参考行政管理资料，对本村级单位人口居住分布情况进行了解，并按完整地域原则，将本村级单位地域范围划分为若干个调查小区。

1.调查小区的规模原则上按一个调查员能够承担的工作量确定，一般控制在80个住房单元，常住人口250人左右，并尽可能是连续或连片的住房单元。

2.调查小区必须是一个完整连片的区域。各调查小区不能重叠，也不能遗漏，同一村级单位内划分的调查小区要完整覆盖该村级单位地域。

3.调查小区边界要尽可能以明显的地物作为标志（道路、胡同、围墙、田埂等），以便于明确责任分工。

（二）调查小区边界的标绘和信息采集

村级人口调查小组在《村级单位边界图底样》上手工标绘调查小区边界和相关信息。

1.村级人口调查小组结合调查小区边界实地划分情况，在《村级单位边界图底样》上，标绘各调查小区边界线。

《村级单位边界图底样》上的信息能够判定调查小区边界确切位置（道路、胡同、围墙、田埂等）时，按确切位置进行标绘；《村级单位边界图底样》上信息无法显示调查小区边界确切位置时，根据实地勘查情况，在地图上判断调查小区边界的相对位置进行标绘。

2.标绘调查小区边界的同时，要在边界相应位置标明名称信息。以明确的地物（道路、胡同、围墙、田埂等）为分界标志的，注明相应地物的名称；没有明显地物作为分界标志的，要依据调查小区边界线两侧建筑物或其他地物的名称，对边界线做文字描述并标注。

3.在《村级单位边界图底样》下方相应位置填写划分的调查小区个数等信息，核对无误后，将形成的《调查小区分布图》于2015年8月31日前报乡级人口调查办公室。

（三）调查小区的命名和地址编码

对划分的调查小区，按位于西北角位置的为“001”号，以顺时针从外到内依次顺序编号，并根据其编号分别命名为“第XXX调查小区”。以各调查小区的编号作为其地址代码。

（四）村级单位调查小区分布地图的上报和备案

1.县级人口调查办公室组织各乡级调查办公室，在村级调查小组相关人员的配合下于2015年9月1日至9月20日对收集的村级单位《调查小区分布图》进行拍照。

2.县级人口调查办公室于2015年9月25日前，将村级单位调查小区划分结果逐级上报，于2015年9月30日前，报全国人口调查办公室。县级调查办公室同时将《调查小区分布图》照片报省级人口调查办公室备案。

3.县级人口调查办公室负责制作并打印输出抽中的《调查小区图底样》，于2015年10月15日前下发至各村级调查小组，供调查员绘制《调查小区图》使用。

八、1%人口抽样调查标准地址码库的生成

各县级人口调查办公室，在本县级抽中村级单位清单的基础上，根据调查小区划分的结果，生成本县级单位各村级单位的调查小区数目清单，于2015年9月20日报地级人口调查办公室，并于2015年9月底前逐级上报全国人口调查办公室，全国人口调查办公室统一抽样编制生成1%人口抽样调查标准地址码库并反馈各地，供登记录入使用。

九、边界数据资料的报送和验收要求

各级人口调查办公室要组织做好村级单位区域边界数据文件等资料的报送和验收工作。县级调查办公室要对照村级单位清单，将需要上报的相关资料收集齐全；地、省级调查办公室要对下级报送的村级单位边界数据文件等资料逐级进行认真检查验收，确保齐全无误。

根据本细则工作时间要求,县级人口调查办公室分别通过上报平台上报《村级单位边界图》、《调查小区分布图》和《调查小区图》，大型人口规模的村级单位分块的，《村级单位分块图》也要上报到平台。

十、调查小区图的收集保管

县级人口调查办公室于2015年11月30日前收集《调查小区图》,妥善保管以备以后年度人口变动情况抽样调查使用。

2015年全国1%人口抽样调查摸底工作细则

一、根据《2015年全国1%人口抽样调查方案》，制定本细则。

二、摸底工作在县级1%人口抽样调查办公室的统一部署下，由乡级1%人口抽样调查办公室组织各被抽中村(居)委会的调查指导员和调查员，在当地派出所和基层组织的协助下进行。

三、摸底工作从2015年10月16日开始，10月31日以前结束。

四、摸底工作要在区域划分的基础上，严格按照被抽中的调查小区进行。

五、摸底工作要在“全面扫描，认真访查，参考户口，掌握底数”的基础上，绘制《调查小区图》，编制《户主姓名底册》。

六、调查员要通过实地勘察和入户访查，明确调查小区的地域范围、摸清调查小区内的人口和居住情况。

（一）明确调查小区边界。调查指导员要带领调查员，按照《调查小区图底样》沿调查小区的边界实地走一遍，使调查员明确自己负责的区域和区域内的街道名称、门牌起止号码等。

（二）熟悉调查小区的内部环境。通过实地勘察，调查员要掌握所负责的调查小区内的居民住房和其他建筑物的数量和分布情况，特别要仔细查访小区内可能有人居住的地方，如简易房、工棚、小窝棚、农贸市场、商店、娱乐场所、旅店、车站、码头、桥洞等。

（三）摸清小区内人口居住状况。调查员要在参考行政记录资料的基础上，通过入户访查，摸清每个建筑物内住房单元的数量和住房单元内居住的户数和人数。

1.利用公安部门提供的本调查小区的户籍及相关资料，掌握本调查小区的户籍人口、流动人口等情况；

2.利用卫生、计生和民政等部门提供的出生人口和死亡人口资料，切实掌握本调查小区内的出生、死亡人口情况；

3.利用房管、物业部门和村（居）委会提供的住房及出租房屋等资料，掌握本调查小区的各种住房及外来人口居住情况。

七、绘制《调查小区图》

《调查小区图》能够清楚地表明该调查小区的地域范围和界限；是上级调查机构指导工作、核查质量的重要依据；《调查小区图》可以帮助调查员确定最佳的入户登记路线，同时也是调查员编制《户主姓名底册》和入户登记的基础资料。

《调查小区图》在《调查小区图底样》的基础上进行绘制。

《调查小区图底样》是在《调查小区分布图》中将被抽中的调查小区提出来，放大绘制在A4纸上而形成的图样，在调查员进入调查小区时交由调查员使用。

（一）标明调查小区界线。对照《调查小区图底样》，明确调查小区边界，标明哪些建筑物属于本小区，哪些建筑物不属于本小区。

（二）标明调查小区内的建筑物及用途，并编号。

1.调查员对调查小区内建筑物进行清查，根据实际情况在《调查小区图底样》上标绘独立房屋建筑（楼房、平房院落等）图块，并标明用途。

2.《调查小区图底样》已有信息能够分辨建筑物影像且与实地情况相符的，根据影像显示的位置和形状，直接在《调查小区图底样》上标绘建筑物图块。

3.《调查小区图底样》不清楚，无法分辨建筑物影像或实际情况发生变化的，可按《调查小区图底样》所标明的边界，根据实地建筑物的位置与形状，重新绘制《调查小区图》。

4.对于大部分地域为空地（非居住地）、连片平房或房屋密集的区域，可根据需要绘制建筑物分布的示意图，对建筑物位置和大小不做严格要求。

5.将位于西北方位的建筑物作为第“01”号，依次为建筑物顺序编号，并将编号填写在《调查小区图》的对应位置上。

6.对于没人居住的建筑物只给出一个编号即可，而对于有人居住的建筑物还要标出住房单元数量。

（三）绘图工作完成后，要对照实际区域进行核实，核实无误后，将《调查小区图》一式二份，一份交县级1%人口抽样调查办公室备案，一份由调查员入户登记时携带使用。

八、编制《户主姓名底册》

《户主姓名底册》可以真实、全面地记录本调查小区所有房屋（住房单元）及其他建筑物内居住人口的状况，是区分住户选择网络或PDA调查的依据，也是调查员入户登记的工具和依据。

（一）《户主姓名底册》的内容。

1.户编号：指对小区内所有住房单元及居住在每个住房单元上的户进行的编号，PDA中的户编号由录入程序自动生成。

2.本户住址：指住户现住房的详细住址，填写到门牌号。

3.户主姓名：指该住户户主的姓名。

4.本户应登记人数：指摸底时本户的调查对象数（见调查对象定义）。

5.出生人数：指本户2014.11.1-2015.10.31期间的出生人数。

6.死亡人数：指本户2014.11.1-2015.10.31期间的死亡人数。

7.是否参加网络调查:指该住户是否愿意通过网络自行填写调查表。

8.预约上门时间：指该住户希望调查员入户登记的时间。

9.联系电话：指该住户的有效联系电话。

10.备注：指需要提示的内容。

（二）《户主姓名底册》编制方法。

调查员要在基层干部和群众积极分子的协助下，参考《调查小区图》，入户摸清本调查小区每个住房单元内的人口居住情况，并将了解到的住户基本信息，通过PDA中的摸底程序，录入到PDA中，完成《户主姓名底册》的编制。

1.调查员要按建筑物编号和建筑物内住房单元的编号顺序进行走访。

2.每走访一个住房单元都要给出一个“户编号”，包括空房和暂时家中无人的住房单元。

在同一住房单元内居住2户及以上的，要在这一住房单元地址后依次列出各户的情况，每户给出（生成）一个“户编号”。

3.对有人居住的住房单元，调查员入户后要向住户发放《致住户的一封信》，询问住户基本情况和住户希望选择哪种登记方式，并将相关信息记录在PDA上。

4.对无人居住的住房单元，经反复核实确认无人居住也无户口寄挂在上面的，在PDA 上标注为空户（按空户键），该空户仍需填写本户住址。

5.选择参加网络调查的住户，调查员要将该住户进行网络登记时的“用户名”和“密码”书写在《致住户的一封信》上，并向该住户讲解网络填报的注意事项。

6.对于集体户和无住房户，应由调查员使用PDA进行登记。

7.编制《户主姓名底册》应注意的问题。

（1）对居住本调查小区，行政隶属关系属其它村（居）委会或企事业单位的人口，根据地域原则一律在本调查小区进行登记。

（2）对户口不在本村（居）委会，现居住本调查小区的外来人口，尤其是居无定所和居住地变动频繁的流动人口，要进行认真访查，不得遗漏。

（3）对本调查小区在过去一年中有出生和死亡人口的户要特别关注，不要漏登。

（4）对户口在本调查小区，但由于拆迁、外出打工和上学等原因全户外出的户和空挂户，要摸清情况，并在PDA上填写《户主姓名底册》的有关项目。

（5）幼儿园全托儿童、小学、初中住校学生一律视为在家居住，在家中进行登记。

（三）上报摸底数据。

调查员每天要将经审核并备份后的住户摸底登记信息通过PDA进行上报，上报工作应于10月31日前完成。

九、摸底期间的注意事项

（一）对选择互联网填报的住户，调查员应向其告知互联网的填报起止时间和登录方法，互联网填报的用户名和密码应为该住户的十八位户编号。

（二）调查员应保管好PDA设备，及时充电，以免影响正常使用。若发生PDA设备的丢失或损坏，应立即联系上级调查机构。

（三）调查员每日完成入户摸底登记后，应将当天PDA中的数据备份到外置存储卡，以免PDA损坏造成数据丢失。

十、调查员在进行摸底的同时，还要承担起人口调查宣传员的责任。要采取多种方式做好人口调查宣传工作，要让全国1%人口抽样调查工作在调查区域内做到家喻户晓，人人皆知，以便在调查登记工作中取得住户的支持和配合。

附：《调查小区图》样图

2015年全国1%人口抽样调查登记工作细则

一、根据《2015年全国1%人口抽样调查方案》，制定本细则。

二、2015年全国1%人口抽样调查登记工作，在县级1%人口抽样调查办公室的统一部署下，由乡级1%人口抽样调查办公室组织调查指导员和调查员,在当地派出所和基层组织协助下进行。

三、登记工作的组织实施

（一）登记工作从2015年11月1日开始，11月15日以前结束。

（二）登记以户为单位，采用调查员手持PDA入户询问、现场填报，或由住户通过互联网自主填报的方式进行。

（三）对于摸底时选择PDA调查的住户，调查员应根据调查小区图和PDA中的户主姓名底册信息，按事先安排的登记时间和顺序使用PDA逐户登记。

（四）调查员、调查指导员进行入户登记时应出示调查员证或调查指导员证。

调查员登记时，应先填写《2015年全国1%人口抽样调查表》。如果本户在2014年11月1日至2015年10月31日期间有死亡人口，还应填写《2015年全国1%人口抽样调查死亡人口调查表》。

（五）调查员应按照《调查表填写说明》的规定，对PDA中调查表中的各个项目进行询问，并根据申报人的回答填写调查表。填写完成后，调查员应将通过审核的信息，向申报人当面宣读，核对无误后，由申报人在PDA中手写签字确认。

（六）对于摸底时选择互联网填报的住户，应于2015年11月7日前登陆国家统计局网站完成网络调查表的填写和提交。

（七）2015年11月8日开始，调查员应利用PDA获取住户互联网填报信息，对于没有完成互联网填报的住户，调查员需使用PDA入户登记。

（八）调查员入户登记时，如有与PDA中户主姓名底册所列情况不一致的，应认真核查，据实登记。在入户登记时要注意：

1.如发现该户经确认为空户，应在PDA中注明该户为“空户”。

2.如发现该户内还有其他住户，该户“户编号”保持不变；对于新发现的住户，应先将其住户基本信息补填到PDA中户主姓名底册的最后位置，其“户编号”在户主姓名底册中的最大“户编号”后顺延，然后依据新生成的“户编号”填写调查表。

3.如在11月1-7日期间，该户申请改变登记方式，调查员应在PDA中做好标注。对于转变为互联网填报的，应向该户提供互联网填报的用户名和密码，讲解互联网填报的登录方法和注意事项。

（九）对交通极为不便的地区，如果11月15日前完成登记确有困难，可以逐级上报请示，适当提前登记。登记项目一律以调查标准时点为准，同时要掌握提前登记之日至调查标准时点期间的人口变动情况，并予以更正。

（十）对房屋拆迁而户口未迁、空挂的大集体户，全户寄挂户口，以及经反复核实确认的全户外出户，一律在PDA中标注为“空挂户”，只需填写调查表的部分项目。

（十一）登记工作期间，调查指导员应同步组织调查员对登记工作质量进行复查。复查工作应于2015年11月15日前完成。

复查的主要内容：

1.对完成PDA登记的住户，调查员应结合行政记录资料，重点检查有无漏登户籍人口、出生人口和死亡人口，标注为“空户”的房屋是否有人居住。经核实无误后，及时报送PDA登记数据。

2.调查小区所有住户登记完成后，调查指导员应及时组织调查员对登记数据进行全面检查。首先，根据调查小区图和户主姓名底册，检查登记工作是否完整覆盖调查小区的地域范围；然后，通过比对行政记录资料和PDA统计的登记进度信息，核查调查小区的户数、人口数、出生人口、死亡人口是否准确。

（十二）调查员每日应将已完成登记、并复查无误的住户数据利用无线网络及时报送到指定服务器。

全部数据报送工作，应于2015年11月15日前完成。

四、调查指导员、调查员及其他调查工作人员要严格遵守保密规定，对各户申报的情况，必须保守秘密，严禁公开个人和家庭的登记资料。

2015年全国1%人口抽样调查编码工作细则

一、根据《2015年全国1%人口抽样调查方案》，制定本细则。

二、2015年全国1%人口抽样调查编码工作在县级集中进行，对调查表的行、职业项目编码。

三、各级1%人口抽样调查办公室编码工作的主要任务

省地两级1%人口抽样调查办公室负责掌握本地区的编码进度，对基层编码工作进行业务指导，随时检查各地区的编码工作质量，发现问题及时解决。

县级1%人口抽样调查办公室负责做好编码员选调和培训工作，以及行、职业编码工作的组织实施。

四、编码员的选调和培训

（一）编码员的选调

1.编码员应由有工作经验，责任心强，工作认真的人员担任。

2.编码员主要从县级1%人口抽样调查办公室专业统计人员，或熟悉本地区情况、有统计分类和相关专业知识的人员中选调。

（二）编码员的培训

编码之前，县级1%人口抽样调查办公室要对编码员进行培训。

1.讲解编码工作的重要性和编码的工作任务。

2.学习行、职业标准分类的原则，熟练掌握行、职业分类方法。

五、编码方式

县级1%人口抽样调查办公室组织编码人员登录国家1%数据处理平台进行在线编码。登录用户、在线编码的操作手册由全国1%人口抽样调查办公室另行下发。

六、编码规则

（一）行业编码

行业编码按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）进行。这一分类体系将国民经济行业划分为20个门类，96个大类，每个大类分为若干个中类，每个中类又分为若干个小类，1%人口抽样调查的行业编码要求编到中类3位码。

（二）职业编码

职业编码按照最新版国家标准《职业分类与代码》进行。这一分类体系将全国职业划分为8个大类，每个大类分为若干个中类，每个中类又分为若干个小类，1%人口抽样调查的职业编码要求编到小类5位码。

七、编码的审核

编码工作完成后应认真进行复查，检查有无漏表、漏码；检查填报的行业、职业内容与编码是否一致。

八、编码工作时间

按照《2015年全国1%人口抽样调查工作计划》，调查表的行、职业编码工作从2015年11月16日开始，11月20日以前结束。

2015年全国1%人口抽样调查

各阶段质量控制工作细则

一、根据《2015年全国1%人口抽样调查方案》，制定本细则。

二、1%人口抽样调查各阶段质量控制工作，在各级1%人口抽样调查工作协调小组领导下进行。地方各级1%人口抽样调查工作协调小组组长对本地区1%人口抽样调查工作质量全面负责。各级1%人口抽样调查办公室主任是1%人口抽样调查各阶段质量控制工作的执行负责人，各副主任和成员对其分管业务工作质量负责。

三、1%人口抽样调查的质量控制采用检查、督导等多种方式进行。

四、质量控制工作职责

在调查各阶段，各级1%人口抽样调查办公室应组织人员到现场检查，发现问题及时解决。对带有共性的质量问题，要及时向上一级1%人口抽样调查办公室汇报，防止出现系统性误差。

五、各阶段质量控制内容

（一）调查小区划分阶段

按照《2015年全国1%人口抽样调查抽样工作细则》的要求，对照《调查小区分布图》和《抽样框清单》，检查调查小区的划分是否符合要求，不符合要求的应重新划分和抽取调查小区；核实抽中的调查小区是否与省级1%人口抽样调查办公室备案的资料一致，如发现随意改动的情况，应立即纠正。

（二）调查摸底阶段

1.按照《2015年全国1%人口抽样调查摸底工作细则》，检查调查员绘制的《调查小区图》是否符合要求，特别要核查调查小区边界在《调查小区图》上是否有明确的标注，小区内建筑物是否有遗漏。《调查小区图》不符合要求的，必须重新绘制。

2.深入调查小区，检查调查员的摸底工作是否按规定进行。检查是否每个住房单元均按顺序编制了“户编号”，包括空房和暂时家中无人的住房单元；检查住户选择互联网自主填报或PDA入户登记方式是否是通过调查员入户询问得知。

3.对照《户主姓名底册》，通过村（居）委会、邻居、物业或房管、户籍部门，了解确认空房是否为无人居住且无户口寄挂。对《户主姓名底册》上注明的空房，实际查到有人居住或有户口寄挂的情况，要求调查员对《户主姓名底册》进行修正，并在调查登记阶段认真进行登记。

4.通过向相关部门了解情况、召开熟悉当地情况居民的座谈会等各种形式，了解调查小区的户数、人数、一年中出生和死亡人数、外来人口和外出人口等情况，保证《户主姓名底册》各个项目的准确全面。特别应注意向医疗卫生部门和接生人员了解一年中出生的活产婴儿（包括活产后不久即死亡的婴儿），向熟悉当地情况的居民了解“孤老户”的死亡及全户死亡的情况。

（三）登记阶段

1.深入调查小区，了解掌握调查员的登记进度，防止只求登记数量而忽略登记质量的情况，要重点防止调查登记不入户、不认真询问，照抄户口资料以及只登记本调查小区有户籍的人，而对外来人口不登记等情况发生。同时，要及时发现登记中出现的带有趋势性问题。

2.要认真核实调查表的重点项目，包括本户应登记人数、本户2014年11月1日至2015年10月31日的出生人口和死亡人口，有无重、漏登记的情况。

3.对实际登记时无人居住，摸底时有人居住的住房，应认真进行核查。

4.核查调查小区内房屋拆迁而户口未迁、空挂的大集体户，全户寄挂户口，以及全户外出户等“空挂户”的情况是否属实。

5.检查调查小区登记人口是否大于或等于户籍人口，小于户籍人口的调查小区，要求调查员核实，据实登记。

6.县级以上调查机构要在数据处理平台上对现场调查进行监管，分析相关信息合理性及真实性。

（四）编码阶段

在编码阶段，要检查编码员对《调查表》行、职业编码是否正确，发现问题应要求编码员核对并据实更正，对差错较多的要求其返工重编。

（五）数据处理阶段

数据处理阶段的质量控制方法，另行印发。

六、严格遵守1%人口抽样调查各阶段质量控制工作纪律。任何工作人员不得篡改调查资料，不得指使申报人弄虚作假，违者将依法查究。

2015年全国1%人口抽样调查

事后质量抽查工作细则

一、根据《2015年全国1%人口抽样调查方案》，制定本细则。

二、抽查目的

事后质量抽查作为1%人口抽样调查工作的一部分，是调查登记之后进行的一次独立调查，只用于评价全国抽样调查的登记质量，不用于评价省级及以下各级的调查登记质量，也不用于评价抽中调查小区的登记质量。

三、抽查的时点、范围、对象及项目

（一）抽查时点：2015年11月1日零时。抽查时间为2015年11月20日-11月25日。

（二）范围：抽中调查小区的完整地域。

（三）对象：①2015年10月31日晚居住在本户的人；②户口在本户，2015年10月31日晚未居住在本户的人。

（四）抽查项目：按户填报的项目有3项，包括户编号及户状态、本户2014年11月1日至2015年10月 31日出生人口、本户2014年11月1日至2015年10月31日死亡人口；按人填报的项目有6项，包括姓名、性别、出生年月、户口登记地址、调查时点居住地、离开户口登记地时间。

四、样本设计

事后质量抽查的样本，以1%人口抽样调查的地址码库为样本框，考虑城乡分布、流动人口等指标，按照常住人口规模分配每个省份的样本。按照分层、随机、整群抽样的方法抽取调查小区。事后质量抽查的小区抽取工作由全国1%人口抽样调查办公室负责。全国共抽取100个调查小区，约8000户，2.5万人。2015年全国1%人口抽样调查事后质量抽查调查小区分配数量见附表1。

五、抽查组织

事后质量抽查由各省1%人口抽样调查办公室负责实施，组织地级或县级1%人口调查办公室工作人员跨地级或县级进行抽查。

六、抽查步骤

（一）国家确定抽查的调查小区，省级组织抽查组并培训抽查员。

（二）每个抽查组由3-4名地、县级统计机构工作人员组成。参加事后质量抽查的工作人员要有较强的责任心，熟悉人口调查业务，能承担工作任务。抽查组人员的培训由各省1%人口抽样调查办公室负责组织，全国1%人口抽样调查办公室负责对省级人员进行先期培训。

（三）抽查登记：事后质量抽查采用PDA入户登记的方式，对抽中小区边界内的所有住户进行调查。首先按《调查小区图》对小区边界进行核实，对《调查小区图》上的建筑物进行核对，小区图上有遗漏建筑物的要进行记录。然后结合《调查小区图》和《户主姓名底册》，逐户进行入户登记。对《调查小区图》和《户主姓名底册》上注明的空建筑物或空户，或底册上未标明的户，实地进行核实，如经核实，调查时点有人居住，则需在户列表上新增一户，进行登记。如有不属于本小区调查对象的多登户，需在户状态栏标记“多登户”；同一户登记两次或以上的户，在第二次及以上登记的户状态栏标记“重登户”；对《户主姓名底册》上有该户，抽查时连续三次未能入户的户，在户状态栏选择“未入户”；对登记时在，抽查时搬走的户，在户状态栏选择“已搬走”。

（四）抽查方法：每个抽中的调查小区由两名抽查员（两台PDA）同时入户抽查，按《户主姓名底册》上总户数分成两部分，每个抽查员负责一半的户，事先需分别导入摸底数据中的详细地址信息和户编号（抽查表中的详细地址和户编号，可以根据导入的信息进行选择，也可以新增一户，录入新的地址，两名抽查员新增的户编号分别从800和850开始编号）。

七、事后质量抽查表填写说明

（一）按户填报的项目

登记开始前，将《户主姓名底册》上的“户编号”导入PDA，抽查员按分配好的任务开展抽查。登记前先对户状态进行标记，正常登记的户不需要标记户状态，多登户、重登户、未入户和已搬走的户要标记户状态。

问题1您家现住房的详细地址？

填写本户现住房的详细地址，填写到门牌号。导入PDA的住户，地址已经导入，可以进行核实、修改。

问题2您家2014年11月1日至2015年10月31日期间的人口变化情况。

出生人口：填写本户在2014年11月1日至2015年10月31日出生人数，填写男、女的合计数。

死亡人口：填写本户在2014年11月1日至2015年10月31日死亡人数，填写男、女的合计数。

（二）按人填报的项目

问题1姓名、问题2性别、问题3出生年月、问题4户口登记地址、问题5调查时点居住地和问题6离开户口登记地时间等指标与1%人口抽样调查表“填表说明”中的相应要求一致。

八、事后质量抽查表的数据处理

抽查组负责事后质量抽查表的数据采集上报。全国1%人口抽样调查办公室负责数据的汇总与比较。

附件：1.2015年全国1%人口抽样调查事后质量抽查各省抽查小区数量

2.2015年全国1%人口抽样调查事后质量抽查表

附件1

2015年全国1%人口抽样调查

事后质量抽查各省抽查小区数量

| 地 区 | 抽查小区数量 | 地 区 | 抽查小区数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全 国 | 100 | 河 南 | 4 |
| 北 京 | 3 | 湖 北 | 4 |
| 天 津 | 3 | 湖 南 | 4 |
| 河 北 | 4 | 广 东 | 4 |
| 山 西 | 3 | 广 西 | 3 |
| 内蒙古 | 3 | 海 南 | 3 |
| 辽 宁 | 3 | 重 庆 | 3 |
| 吉 林 | 3 | 四 川 | 4 |
| 黑龙江 | 3 | 贵 州 | 3 |
| 上 海 | 3 | 云 南 | 3 |
| 江 苏 | 4 | 西 藏 | 2 |
| 浙 江 | 4 | 陕 西 | 3 |
| 安 徽 | 4 | 甘 肃 | 3 |
| 福 建 | 3 | 青 海 | 2 |
| 江 西 | 3 | 宁 夏 | 3 |
| 山 东 | 4 | 新 疆 | 2 |

附件2

2015年全国1%人口抽样调查事后质量抽查表

欢迎您参加2015年全国1%人口抽样调查事后质量抽查！

经国务院批准，我国将于2015年进行全国1%人口抽样调查。这项调查是为了解2010年以来我国人口在数量、结构、分布以及居住等方面的变化情况，它不仅关系到国家一系列社会经济政策的制定，也与您和您家人的切身利益息息相关。您申报内容的真实性，将直接影响人口、教育、就业、养老、医疗、社会福利等政策的制定和完善，也影响到农业发展、城镇规划、儿童和老年人服务设施建设、工商业服务网点分布、住房和道路规划建设等，对于提高大家的物质和文化生活水平，具有重要作用。

您的支持配合，是这次调查取得成功的关键。根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定，您提供的资料，将依法予以保密，不作为对调查对象作出具体行政行为的依据，不用于调查以外的目的。请您放心申报。

本次抽查是为检验全国1%人口抽样调查的数据质量，不用于评价省及省级以下各级数据质量。您的积极参与对我们非常重要，在此向您表示衷心的感谢！

国家统计局

本次事后质量抽查的对象是您家的全部人口。

这些人包括：

• 2015年10月31日晚住在您家里的人（但不包括由于临时出差、探亲或旅游等2015年10月31日晚暂住在您家的人）。

• 户口登记在您家地址的人。

• 经常居住在您家，由于临时出差、探亲、旅游或值夜班等2015年10月31日晚未住在您家的人。

• 幼儿园全托孩子、小学和初中住校生。

这些人不包括：

• 现役军人和武警。

• 港澳台居民和外国人。

• 2015年11月1日零时以后出生的人。

您家填报调查表的人数为_______人

一、住户项目

问题1 您家现住房的详细地址？_____________________

填报说明：

您家现住房是指调查时您居住的房屋，详细地址请填写到门牌号。

问题2 您家2014年11月1日至2015年10月31日期间的人口变化情况？

出生人口_______人

死亡人口_______人

二、个人项目

问题1 姓名

姓______

名______

问题2 性别

○ 男

○ 女

问题3 出生年月

出生年________

出生月________

问题4 户口登记地址？

○ 户口登记地址与本户住宅地址相同

○ 户口登记地址与本户住宅地址不同（请填报户口登记地址）

_____省(区、市)

_____市（地）

_____县（市、区）

_____乡（镇、街道）

_____村（居）委会

（跳至问题6）

○ 户口待定（结束）

问题5 调查时点居住地？

○ 现住房

○ 其他地区（请填报具体地址）

_____省(区、市)

_____市（地）

_____县（市、区）

问题6 离开户口登记地时间

○ 没有离开户口登记地（结束）

○ 不满半年

○ 半年至一年

○ 一年至二年

○ 二年至三年

○ 三年至四年

○ 四年至五年

○ 五年至十年

○ 十年以上

2015年全国1%人口抽样调查宣传工作细则

开展2015年全国1%人口抽样调查，需要选聘6万多调查员入户登记，需要动员上千万的人如实申报调查项目，需要应用手持客户端（PDA）和网络等新技术手段进行调查，需要协调各级单位支持调查工作。因此，利用形式多样的宣传动员，对于1%人口抽样调查的顺利开展和圆满成功具有十分重要的作用。

一、工作目标

根据国务院进行全国1%人口抽样调查的通知精神，按照全国1%人口抽样调查工作协调小组的统一部署实施，紧密围绕1%人口抽样调查的中心工作，突出各阶段宣传重点，充分发挥好报刊、广播、电视、互联网等媒体的作用，积极开展多种形式的宣传活动，为调查顺利进行营造良好的舆论环境。1%人口抽样调查宣传的工作目标是在调查区域内家喻户晓、人人皆知、人人理解、人人支持，使每个被调查家庭积极配合调查，如实申报调查资料，确保调查数据质量。

二、组织实施

（一）1%人口抽样调查宣传工作坚持“统一领导、分级负责、部门协作、各方参与”的实施原则，由各级1%人口抽样调查工作协调小组办公室统一组织协调，负责宣传工作的具体实施。各地结合本地实际情况认真贯彻执行。

（二）各级1%人口抽样调查宣传机构要及早谋划宣传项目，制定好宣传实施方案，明确工作定位，理清宣传工作思路，按照调查工作时点的需要及时启动宣传项目。各级1%人口抽样调查办公室要做好宣传报道工作，确保每个阶段的宣传任务落到实处，要注重创新宣传形式，突出宣传的针对性，切实提高宣传实效。

（三）各级1%人口抽样调查办公室要把宣传工作列为重要工作内容，落实宣传经费，做好宣传保障，使1%人口抽样调查的宣传工作有组织、有秩序地进行。

三、宣传内容

（一）调查准备阶段以宣传《统计法》和《2015年全国1%人口抽样调查方案》内容为主线。强调我们将按《统计法》要求，对调查对象的个人信息严格保密，打消调查对象的疑虑，使调查对象积极配合调查，如实申报。

（二）通过宣传，提高社会公众对1%人口抽样调查的意义作用、标准时点、调查对象、调查内容等的知晓率和认知度，以便被调查对象提前做好各项准备工作。

（三）提高社会公众对网络调查和PDA调查等调查方式的了解，以便调查对象选择方便合适的调查方式。

（四）调查成果发布阶段的宣传主要围绕1%人口抽样调查发布的成果进行，重点做好对1%人口抽样调查主要数据的发布和解读。

（五）宣传在调查工作中涌现出的先进人物和典型事迹，充分展示基层调查工作人员千辛万苦、千方百计做好调查的精神风貌。

四、宣传方式

1%人口抽样调查宣传工作要紧密结合调查工作进展情况，在不同的工作阶段和工作环节面向不同人群开展有针对性的宣传动员，要根据调查对象的居住特点、生活特点和活动特点，制定周密的宣传计划，安排不同的宣传内容和宣传形式，要采用新媒体和自媒体手段来补充传统宣传手段的不足，提高宣传效果。调查登记前一个月，开展“1%人口抽样调查宣传月”活动，把经常性的宣传与集中宣传结合起来，在全国范围内掀起1%人口抽样调查宣传高潮。

（一）充分发挥报纸、电视、电台、互联网等主渠道作用，开展1%人口抽样调查宣传活动。

（二）充分运用多种宣传手段，如悬挂横幅、张贴宣传画、制作板报墙报以及当地群众喜闻乐见的文艺形式等，对1%人口抽样调查进行多角度、全方位的宣传，填补现代媒体宣传的空白。

（三）运用微博、微信、微电影等自媒体手段，增加动画、图解等新的方式，提高1%人口抽样调查的知晓率和配合率。

（四）确保《关于开展2015年全国1%人口抽样调查的公告》张贴在各调查社区和《致住户的一封信》及时发送到被调查户。

五、工作安排

（一）调查准备阶段（2015年11月1日之前）

1.制订并下发《2015年全国1%人口抽样调查宣传工作细则》。

2.组织征集和下发1%人口抽样调查标语口号。

3.下发《关于开展2015年全国1%人口抽样调查的公告》。

4.下发《致住户的一封信》。

5.建立全国1%人口抽样调查网站，在国家统计局内网上增加1%人口抽样调查网页链接。

6.在中国信息报上开办“2015年全国1%人口抽样调查”专栏。

7.组织“全国1%人口抽样调查宣传月”活动。

8.在媒体上播放1%人口抽样调查公益广告。

9.编制1%人口抽样调查微电影宣传片。

10.在国家统计局微信平台“统计微讯”上发布1%人口抽样调查相关信息。

（二）调查登记复查阶段（2015年11月）

1.组织新闻媒体实时报道1%人口抽样调查登记活动情况。

2.在中国信息报和有关媒体上宣传1%人口抽样调查中涌现的先进单位和个人，尤其要宣传人民群众如实申报的典型事例。

3.在媒体继续播放1%人口抽样调查公益广告。

（三）调查成果发布阶段（2016年1月-2017年12月）

1.配合发布1%人口抽样调查主要数据公报，组织新闻单位发布消息和评论。

2.配合公布1%人口抽样调查的全部数据，利用数据可视化方式解读数据，组织专家学者对发布数据进行正确解读。

六、宣传用品

由全国1%人口抽样调查办公室统一印制以下宣传用品：

（一）印制宣传标语，印制宣传画，以社区为单位进行张贴。

（二）印制宣传折页。

（三）印制《关于开展2015年全国1%人口抽样调查的公告》，以社区为单位进行张贴。

（四）由全国1%人口抽样调查办公室提供《致住户的一封信》内容，省级1%人口抽样调查办公室负责印制。

（五）根据工作需要，制作1%人口抽样调查其它宣传用品。

2015年全国1%人口抽样调查资料开发工作细则

2015年全国1%人口抽样调查资料开发利用是分析研究2010年全国人口普查以来，我国人口在数量、结构、分布等方面变化的需要，也是服务我国经济发展新常态的需要。为做好1%人口抽样调查的资料开发利用，制定本细则。

一、 指导思想和工作目标

1%人口抽样调查资料开发工作要以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，做好调查数据的分析研究。围绕人口就业和经济社会发展的重点热点问题以及政府的决策需要，有重点、有步骤地对1%人口抽样调查资料进行全面、系统、深入的开发利用，为实施“十三五”发展规划，全面建设小康社会和促进人的全面发展提供基础信息，为社会公众提供信息服务，发挥1%人口抽样调查资料应用的社会效益。

二、组织实施

1%人口抽样调查资料开发工作在全国和各地1%人口抽样调查工作协调小组统一领导下进行。按照“统一规划、分级负责、重点突出、形式多样”的思路，全国1%人口抽样调查办公室负责全国1%人口抽样调查资料开发的方案制定和组织指导，各地1%人口抽样调查办公室组织本地区调查资料开发工作，确保工作顺利进行。

三、工作任务和时间安排

（一）编印调查数据资料。（2016年3月-2016年12月）

全国1%人口抽样调查办公室编辑出版《2015年全国1%人口抽样调查资料》及主要数据资料和专题数据资料。省级1%人口抽样调查办公室在国家统一组织下，编辑出版本地区1%人口抽样调查数据资料，同时可根据本地实际情况编辑出版专题数据资料。

（二）全国1%人口抽样调查办公室9适时举办人口抽样调查分析研究培训班。（2016年4-5月）

（三）做好1%人口抽样调查数据的简要分析。各级1%人口抽样调查办公室组织撰写“短、平、快”信息简报、专报，重点反映人口、就业、住房等方面的发展变化情况，向政府提供决策信息。（2016年3月-2016年10月）

（四）组织开展1%人口抽样调查合作课题研究。（2016年4月-2017年12月）

1.成立1%人口抽样调查课题研究专家组,负责研究课题的选题、评审、鉴定等工作。

2.全国1%人口抽样调查办公室采取和有关研究单位合作或委托的方式，开展人口就业课题研究，提供与课题研究有关的1%人口抽样调查数据。课题结题后，编辑出版《2015年全国1%人口抽样调查课题研究报告汇编》。

3.各地1%人口抽样调查办公室可根据本地实际情况，组织合作课题研究或其他方式的自主性课题研究。

（五）全国1%人口抽样调查办公室组织1%人口抽样调查资料的可视化开发。（2015年6月-2016年12月）

（六）全国1%人口抽样调查办公室组织召开2015年全国1%人口抽样调查技术业务总结会，印刷出版《2015年全国1%人口抽样调查技术业务论文集》。（2016年9月-2016年12月）